# PISA 2025 澳門表現與校本課程改革分析報告

課程發展助理主任決策稿

資料截點 2026 年 9 月 11 日

本報告回答一個管理問題：澳門在高成就和高公平的基礎上，仍有哪些學習品質風險值得學校優先處理。本報告的結論是，校本改革不宜以繼續提高平均分為唯一目標，而應同時守住低成就學生底線、提高高階推理上限、修復跨學科閱讀與自主學習，並把 AI 使用納入可觀察和可評核的思考流程。

PISA 是外部標竿，不是本校診斷結果。以下建議必須再以本校 P1 至 S6 課程、試卷、學生作品、分群表現與持份者調查驗證，才可形成最終校本政策。

# 管理層摘要

| 面向 | 澳門證據 | 校本決策含義 |
| --- | --- | --- |
| 成就 | 數學 549 科學 541 閱讀 501 運算解難 572 | 維持數理與運算優勢 不以平均分掩蓋分佈 |
| 趨勢 | 2022 至 2025 科學負 2 數學負 3 閱讀負 9 | 閱讀風險須由全科共同承擔 |
| 公平 | 科學社經四分位差 45 分 OECD 84 至 85 分 | 持續補底 同時監測差距是否擴大 |
| 投入 | 喜歡在校學新事物 58.1% OECD 68.8% | 把自主學習與反思列入課程成果 |
| AI 與數碼 | 每週以 AI 助學 67% 科學課受裝置干擾 13% | 從工具准入轉向使用品質與課堂管理 |

建議行政會議先批准一個十二個月的課程審計與試點週期，而非立即全面改寫課程。第一階段建立校本基線和能力地圖，第二階段在數學、語文、科學及資訊科技科試行共同任務與共同評分準則，第三階段按證據擴展。

# 一 研究範圍與證據口徑

PISA 2025 以科學為主領域，數學與閱讀為次領域，並首次重點報告在數碼世界中的學習所包含的運算解難。澳門共有 4 953 名學生來自 46 所學校，代表約 5 000 名 15 歲學生，估計覆蓋全澳該年齡人口的 93%。澳門資料符合 PISA 品質標準。

報告以 OECD 澳門國別摘要、Education GPS、PISA 2025 第一卷、資料庫與方法文件為主要證據，並以澳門教青局公布及課程政策文件補充本地語境。跨經濟體比較只選新加坡、日本、韓國、香港和中華台北，以便與高表現東亞教育體系對照；排名只作背景，改革判斷以分佈、趨勢、能力與學習環境為主。

問卷指標反映學生或校長的自陳經驗，可能受文化、題意理解及作答風格影響。成績差異和問卷關聯亦不能直接推論因果。報告因此把資料分為官方事實、分析判斷和校本建議三個層次。

# 二 澳門表現與東亞標竿

| 經濟體 | 科學 | 數學 | 閱讀 | 運算解難 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 澳門 | 541 | 549 | 501 | 572 |
| 新加坡 | 560 | 563 | 535 | 563 |
| 日本 | 538 | 525 | 503 | 557 |
| 韓國 | 526 | 522 | 501 | 538 |
| 香港 | 496 | 522 | 480 | 545 |
| 中華台北 | 540 | 546 | 508 | 551 |
| OECD 平均 | 482 | 463 | 461 | 500 |

澳門四個領域均高於 OECD 平均，運算解難 572 分為參與經濟體最高。數學與科學接近東亞最高組別，閱讀則與日本、韓國相若，但低於新加坡和中華台北。這個組合顯示澳門並非一般意義上的低效系統；改革的重點是把已有的數理和運算優勢轉化為更穩定的閱讀、論證和自主學習能力。

跨經濟體表格只比較平均分，不能判斷課程因果。各地人口結構、語言、學制、抽樣與政策環境不同，應把比較結果用作提出問題，而非複製政策。

# 三 平均分以外的分佈與趨勢

| 領域 | 低於基準 | 高成就 | 達到基準 | 趨勢或差距 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科學 | 7.9% | 14.5% | 92.1% | P90 與 P10 相差 227 分 |
| 數學 | 9.7% | 28.8% | 90.3% | 2022 至 2025 高低十分位差距擴大 |
| 閱讀 | 15.3% | 7.0% | 84.7% | 2025 比 2022 低 9 分 |
| 運算解難 | 基準採 Level 3 | 53.7% | 另需核對 Level 3 以上比例 | 澳門平均分居首 |

澳門科學低成就比例低且 P90 與 P10 差距小於 OECD 平均，但這不等於差距風險已消失。2015 至 2025 年，科學成績的社經差距擴大；2022 至 2025 年，數學最高和最低十分位差距亦擴大。校內儀表板如只報班平均和級平均，會錯過這類變化。

校本評核建議至少同時報告平均數、中位數、低成就比例、高成就比例、P10、P90、P90 減 P10、分題型正確率及性別和支援需要群體差異。若校內測驗每年難度不同，趨勢只可描述為校內結果變化，不能直接換算成 PISA 分數。

# 四 閱讀下降是跨學科課程問題

澳門閱讀由 2022 至 2025 下降 9 分。PISA 2025 中，15.3% 學生低於閱讀 Level 2，比例仍低於 OECD 平均，但高於澳門數學和科學的低成就比例。閱讀 Level 5 或以上僅 7%，遠低於數學高成就比例 28.8%。這顯示澳門的優勢並非在所有高階素養上同樣強。

對數學和科學課程而言，閱讀素養包括辨認題幹中的條件和無關資料、連結文字與圖表、解釋模型假設、區分證據與主張、評估答案是否合理，以及用完整語句交代推理。這些能力應在各科教學和評核中直接教授，不應只交由語文科處理。

建議每一學段建立共同的學科閱讀任務。P1 至 P3 側重讀懂短情境、圖像和表格；P4 至 P6 加入多步驟條件、資料選擇和簡短解釋；S1 至 S3 加入跨表徵、模型假設和證據判斷；S4 至 S6 加入不確定性、來源可信度和反駁。

# 五 高公平基礎下的差距預警

澳門優勢與弱勢四分位學生的科學差距為 45 分，約為 OECD 平均 84 至 85 分的一半。社經背景解釋澳門科學成績變異約 3.7% 至 4%，OECD 約 11.6% 至 12%；19% 弱勢學生仍進入本地科學最高四分位，屬學術韌性學生。這些指標支持澳門是一個高表現和高公平的教育體系。

風險在於方向而非當下水平。2015 至 2025 年澳門科學社經差距擴大，原因是優勢學生進步較多。學校的核心 KPI 因而應同時回答兩件事：高成就學生是否獲得足夠挑戰，以及需要支援的學生是否同步進步。

校內建議採多層級支援模式。全體學生接受高品質核心教學；未達關鍵能力者接受短週期小組支援；持續未達者接受更密集和個別化介入。每次介入均以具體能力和作品證據追蹤，避免只按總分或班別貼標籤。

# 六 高成就與學習投入指標分化

| 指標 | 澳門 | OECD | 判讀 |
| --- | --- | --- | --- |
| 喜歡在學校學習新事物 | 58.1% | 68.8% | 偏低 應追問課堂任務是否提供選擇和真實問題 |
| 成長型思維 | 45% | 69% | 偏低 回饋需聚焦策略修正而非能力標籤 |
| 經常規劃學習方法 | 27% | 37% | 偏低 需要顯性教授計劃和監控 |
| 自問以檢查理解 | 32% | 49% | 偏低 將自我提問納入課堂常規 |
| 學校歸屬感 | 78.1% | 76.2% | 略高 不宜概括為歸屬感低 |
| 認為同儕喜歡自己 | 66.1% | 83.1% | 明顯偏低 需檢查同儕接納與班級關係 |

投入指標呈現分化，而不是單一的低投入結論。學生尋求教師和同學協助的比例高，但計劃、監控與成長型思維較弱；整體歸屬感略高於 OECD，惟同儕接納感較弱。校本調查應把動機、自我調節、同儕關係和教師支援分開測量。

改革重點不宜停留在增加活動數量。每個單元應安排一次目標設定、一次策略選擇、一次中途檢查和一次成果反思，讓自主學習成為教學流程而非口號。

# 七 運算解難優勢的課程轉化

PISA 2025 運算解難評量要求學生使用建模或程式工具，在延伸任務中進行實驗、分析資料、建立和除錯運算作品，並運用回饋調整策略。澳門平均 572 分居首，53.7% 學生達 Level 5 或 6；73.2% 學生的表現高於其科學成績所預期的水平。這說明運算解難包含與一般學科成績相關但不完全相同的能力。

學校不應把這項優勢縮減為程式語法熟練。可轉化的共同能力包括問題分解、變項控制、模型建構、迭代測試、除錯、使用回饋和解釋限制。數學、科學、資訊科技和綜合課程應共同訂出學段進程。

| 學段 | 能力重點 | 可觀察成果 |
| --- | --- | --- |
| P1 至 P3 | 依序指令 分類與規律 以具體物件測試步驟 | 能說明步驟並修正明顯錯誤 |
| P4 至 P6 | 分解問題 簡單演算法 表格與圖像模型 反覆測試 | 能比較兩種方法並交代選擇 |
| S1 至 S3 | 變項控制 模擬 資料分析 程式除錯 模型假設 | 能以證據修訂模型並指出限制 |
| S4 至 S6 | 多變項建模 優化 敏感度分析 開放式設計 | 能評估方案效能 公平與風險 |

# 八 AI 使用與數碼課堂治理

澳門 67% 學生每週至少一次使用 AI 聊天機械人協助學習，高於 OECD 的 46%。常見用途包括初步研究新課題 38%、摘要文本 41% 和撰寫作業初稿 40%。另一方面，74.5% 學生表示曾在課堂學習評估 AI 生成資訊，高於 OECD 的 62.6%。澳門現況因此同時包含高使用和較高評估教育，政策不宜只用禁止或鼓勵二分處理。

科學課中只有 13% 學生表示同儕經常因數碼裝置而分心，低於 OECD 的 28%；但在控制學生和學校社經背景後，受干擾學生的科學成績平均低 24 分，OECD 為 11 分。這是關聯而非因果證明，仍足以支持學校追蹤課堂使用情境。

建議校本 AI 任務採五步證據流程：先提出問題，再保留 AI 輸出，核對來源和計算，修訂推理，最後反思 AI 在哪一步提供幫助或造成誤導。評分時把問題品質、驗證證據、推理修訂和反思列為獨立指標，避免只評最終答案。

| 使用層級 | 典型用途 | 校本要求 |
| --- | --- | --- |
| 可直接使用 | 腦力激盪 例題變式 語句潤飾 | 需註明使用範圍 |
| 必須驗證 | 資料搜尋 摘要 計算 解題建議 | 列出來源或自行重算 |
| 限制使用 | 基礎能力尚未形成時的整題代答 | 先完成個人初稿或課堂受控使用 |
| 不得接受 | 冒充原創 編造引文 代替受監考評核 | 按學術誠信程序處理 |

# 九 校本課程審計框架

外部數據只提出假設。學校需要依序檢查課程文件、教材和任務、評核、學生作品及課堂實施。這個順序有助區分課程缺口、實施落差、評核不一致和真實學習困難。

| 審計層次 | 核心問題 | 主要證據 |
| --- | --- | --- |
| 課程意圖 | P1 至 S6 是否明列閱讀 推理 建模 運算解難 自我調節與 AI 素養 | 縱向能力地圖 |
| 學習機會 | 教材和課堂每學段是否提供足夠真實情境與開放問題 | 單元任務清單與課時比例 |
| 評核對齊 | 校內測驗是否只獎勵程序 是否要求解釋 評估和修訂 | 試卷藍圖與認知層級分析 |
| 學生表現 | 不同分位和群體在哪些能力失分 | 分題型 分群體 分學段結果 |
| 教學實施 | 教師是否共同理解評分準則 是否教導策略與反思 | 觀課 共備 學生訪談 |

診斷規則如下。課程未列出能力，屬設計缺口；課程列出但教材和課堂未出現，屬實施落差；教學有處理但考試不要求，屬評核不對齊；教學與評核均有證據而學生仍弱，才是需要深入分析的學習問題。

# 十 十二個月改革路線圖

| 時段 | 目標 | 主要工作 | 交付物 | 建議負責 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 1 至 3 月 | 建立基線與審計 | 抽樣分析 P1 至 S6 課程 試卷 學生作品 問卷 | 能力地圖 試卷藍圖 基線儀表板 | 課程發展處與科組 |
| 第 4 至 6 月 | 共同設計試點 | 數學 語文 科學 資訊科技共同設計四個跨科任務 | 任務包 共同評分準則 教師共備記錄 | 試點年級教師 |
| 第 7 至 9 月 | 實施與短週期檢討 | 每六至八週檢查學生作品 分位變化與課堂觀察 | 中期證據報告 任務修訂 | 科組與學習支援團隊 |
| 第 10 至 12 月 | 評估與擴展決策 | 比較基線與後測 檢查低成就 高成就及投入指標 | 擴展 修訂或停止的決策文件 | 行政會與課程委員會 |

第一年不建議以 PISA 分數作校本成效 KPI。較可行的是追蹤共同任務中的能力表現、分佈差距、學生投入、教師評分一致度和 AI 驗證行為。若一年後證據顯示有效，再將做法納入正式課程與評核政策。

# 十一 建議校本關鍵績效指標

| 面向 | 指標 | 方向 | 證據來源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 底線 | 關鍵能力未達標比例 | 每學期下降 但不以降低難度達成 | 共同任務與校內評核 |
| 上限 | 高階推理與建模達標比例 | 每學期上升 | 共同評分準則 |
| 差距 | P90 減 P10 及重點群體差距 | 上限提高時差距不惡化 | 分位與群體分析 |
| 閱讀 | 跨表徵閱讀與證據解釋正確率 | 各學段穩定進步 | 數學 科學 語文共同任務 |
| 投入 | 目標設定 自我提問 策略修訂比例 | 課堂作品可見並逐步提高 | 學習日誌與短問卷 |
| AI | 有來源核對或重算的 AI 作業比例 | 達到校定門檻 | AI 使用聲明與作品抽查 |
| 課堂 | 數碼干擾事件與有效使用比例 | 干擾下降 有效使用上升 | 短觀課與學生回饋 |
| 實施 | 共同任務覆蓋與教師評分一致度 | 達到試點計畫要求 | 審核與雙評樣本 |

# 十二 研究方法與使用限制

PISA 使用複雜抽樣、最終學生權重、重複抽樣權重和合理值。正式估算澳門平均數、群體差距、迴歸或顯著性時，應對每一組合理值分別估算，再合併抽樣與插補不確定性；不可先在學生層面把合理值平均，也不可只以 Excel 篩選 MAC 後計算普通平均和標準誤。

OECD 已提供學生、學校、教師、認知題目和問卷作答時間等 Public Use Files，以及 codebook 和計算第一卷變項的程式。PISA 2025 技術報告目前為草稿，最終版預定 2027 年發布；後續微觀分析應記錄下載日期、檔案版本和所用程式。

校內資料亦需先做品質檢查，包括測驗難度是否跨年可比、缺失資料、重複記錄、分班選擇、評分者一致度及小樣本波動。若要把校內任務結果與 PISA 量尺連結，必須另行設計等值程序；本報告沒有進行這項換算。

# 十三 與澳門課程政策的對接

澳門基本學力要求同時涵蓋知識、技能、能力、情感、態度和價值觀，並用以指導學校設計和實施課程。這為學校把推理、閱讀、自我調節和 AI 素養納入共同課程成果提供政策基礎。

課程框架要求學校在公共要求下優化課程結構並促進全人發展。校本改革宜採增補和對齊方式：先檢查現有課程是否已包含所需能力，再修正教材、課堂和評核，不宜把 PISA 另建成獨立操練科目。

教青局對 PISA 2025 的官方解讀強調 STEM、推理和數碼素養，亦指出澳門兼顧高表現與公平。學校可把這些成果視為改革起點，但仍須以本校證據決定優先次序。

非高等教育中長期規劃 2021 至 2030 提供政策時間框架。建議把本報告的十二個月試點納入學校發展計畫，並以年度課程檢討循環持續更新。

# 十四 行政會議建議決議

批准以十二個月完成 P1 至 S6 閱讀 推理 建模 運算解難 自我調節與 AI 素養的課程審計和試點。

指定課程發展處統籌數學 語文 科學 資訊科技和學習支援團隊建立共同能力地圖與共同評分準則。

由下一個評核週期起  管理儀表板除平均分外必須呈報低成就 高成就 P10 P90 差距和重點群體結果。

選定兩個年級試行跨學科閱讀和建模任務  另選一個年級試行 AI 五步證據流程。

於第六個月提交中期報告  第十二個月以學生作品 分佈變化 投入指標和實施證據決定是否擴展。

最終判斷

PISA 2025 證明澳門具有強大的數理與運算學習基礎，也同時揭示閱讀、自我調節、同儕接納、家庭支持和數碼使用品質的改進空間。對本校最有價值的回應，是把外部結果轉化為可核實的課程問題，並以學與教證據逐步改革。

# 附錄 A 校本分析四十項核心指標

| 編碼 | 維度 | 指標 | 用途 | 頻率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A01 | 成就 | 各科平均與中位數 | 整體水平與偏態 | 每學期 |
| A02 | 成就 | 共同任務總體達標率 | 跨年級比較核心能力 | 每學期 |
| A03 | 成就 | 數學推理得分 | 辨別程序與推理表現 | 每單元 |
| A04 | 成就 | 科學證據解釋得分 | 檢查證據推論能力 | 每學期 |
| A05 | 成就 | 跨學科閱讀得分 | 追蹤學科閱讀基線 | 每學期 |
| D01 | 分佈 | 低於校定基準比例 | 守住學習底線 | 每學期 |
| D02 | 分佈 | 高階能力達標比例 | 追蹤學習上限 | 每學期 |
| D03 | 分佈 | P10 與 P90 | 觀察兩端變化 | 每學期 |
| D04 | 分佈 | P90 減 P10 | 監測差距 | 每學期 |
| D05 | 分佈 | 未達標能力重疊率 | 識別跨科共同困難 | 每學期 |
| C01 | 能力 | 情境資訊選取正確率 | 檢查長題幹處理 | 每單元 |
| C02 | 能力 | 數學建模表現 | 檢查由情境到模型 | 每學期 |
| C03 | 能力 | 結果解釋與合理性評估 | 檢查模型回扣情境 | 每學期 |
| C04 | 能力 | 程式或模型除錯表現 | 檢查迭代修正 | 每學期 |
| C05 | 能力 | 跨表徵轉換表現 | 連結文字 圖表 符號 | 每單元 |
| T01 | 趨勢 | 同一共同任務年度變化 | 建立可比較趨勢 | 每年 |
| T02 | 趨勢 | 低成就學生進步率 | 檢查補底成效 | 每學期 |
| T03 | 趨勢 | 高成就學生進步率 | 檢查拔尖成效 | 每學期 |
| T04 | 趨勢 | 關鍵學段銜接落差 | 定位能力斷層 | 每年 |
| T05 | 趨勢 | 介入後維持率 | 避免短期效果消退 | 介入後三月 |
| E01 | 公平 | 性別差距 | 辨識系統性落差 | 每學期 |
| E02 | 公平 | 學習支援群體差距 | 監測合理調適與成效 | 每學期 |
| E03 | 公平 | 語言背景差距 | 檢查題幹與學科語言障礙 | 每學期 |
| E04 | 公平 | 資助或社經代理群體差距 | 檢查資源公平 | 每年 |
| E05 | 公平 | 弱勢高成就比例 | 識別校內學術韌性 | 每年 |
| G01 | 投入 | 喜歡學習新事物比例 | 追蹤內在動機 | 每學期 |
| G02 | 投入 | 學習目標設定比例 | 追蹤自我調節 | 每單元 |
| G03 | 投入 | 自我提問與理解檢查比例 | 追蹤監控策略 | 每單元 |
| G04 | 投入 | 策略修訂證據比例 | 追蹤反思與適應 | 每單元 |
| G05 | 投入 | 同儕接納與歸屬指標 | 分開檢查關係與歸屬 | 每學期 |
| I01 | AI 數碼 | AI 助學使用頻率 | 掌握使用情境 | 每學期 |
| I02 | AI 數碼 | AI 使用聲明完整率 | 建立透明習慣 | 每次任務 |
| I03 | AI 數碼 | 來源核對或重算比例 | 追蹤驗證行為 | 每次任務 |
| I04 | AI 數碼 | AI 後推理修訂品質 | 辨別支援與代替思考 | 每次任務 |
| I05 | AI 數碼 | 課堂數碼干擾比例 | 優化課堂管理 | 每月抽樣 |
| S01 | 生態 | 教師支援感 | 檢查學生求助渠道 | 每學期 |
| S02 | 生態 | 課堂秩序與可工作比例 | 監測學習環境 | 每學期 |
| S03 | 生態 | 家庭學習對話頻率 | 掌握家校支持 | 每學期 |
| S04 | 生態 | 共同評分一致度 | 確保資料可信 | 每次共同任務 |
| S05 | 生態 | 課程任務與評核對齊率 | 檢查實施一致性 | 每年 |

# 附錄 B 建議首輪校本資料清單

P1 至 S6 各年級現行數學 語文 科學 資訊科技課程綱要與教學進度。

最近兩學年期中 期末和共同測驗試卷  評分準則與題目分析。

每學段抽樣學生作品  覆蓋低 中 高三個表現層次。

按性別 支援需要 語言背景和其他合規群體整理的匿名成績。

教師共備 觀課紀錄 學生焦點訪談與短問卷。

現行 AI 使用規範 數碼裝置政策 學術誠信程序及家校溝通資料。

# 資料來源

1. OECD  PISA 2025 Results Volume I Macau China Country Note  2026-09-08  https://www.oecd.org/en/publications/pisa-2025-results-volume-i-country-notes_2d4ff9ea-en/macau-china_9815d707-en.html

2. OECD Education GPS  Macao China Student performance PISA 2025  2026  https://gpseducation.oecd.org/CountryProfile?plotter=h5&primaryCountry=MAC&topic=PI&treshold=10

3. OECD Education GPS  Singapore Japan Korea Hong Kong China and Chinese Taipei Student performance PISA 2025  2026  https://gpseducation.oecd.org/

4. 澳門特別行政區政府 教育及青年發展局  澳門 PISA 2025 運算解難全球居首 卓越表現兼顧公平  2026-09-08  https://www.gov.mo/zh-hant/news/1264691/

5. OECD  Student performance in PISA 2025  2026-09-08  https://www.oecd.org/en/publications/pisa-2025-results-volume-i_73451bc5-en/full-report/student-performance-in-pisa-2025_23e075c2.html

6. OECD  Released items from the PISA 2025 Science and Learning in the Digital World assessments  2026-09-08  https://www.oecd.org/en/publications/pisa-2025-results-volume-i_73451bc5-en/full-report/released-items-from-the-pisa-2025-science-and-learning-in-the-digital-world-ldw-assessments_b90631fa.html

7. OECD  PISA 2022 Mathematics Framework  2023  https://www.oecd.org/en/publications/pisa-2022-assessment-and-analytical-framework_dfe0bf9c-en/full-report/component-3.html

8. OECD  PISA 2025 Science Framework  2023  https://pisa-framework.oecd.org/science-2025/

9. OECD  PISA 2025 Database  2026  https://www.oecd.org/en/data/datasets/pisa-2025-database.html

10. OECD  How to prepare and analyse the PISA database  查閱日期 2026-09-11  https://www.oecd.org/en/about/programmes/pisa/how-to-prepare-and-analyse-the-pisa-database.html

11. OECD  Technical notes on analyses in PISA 2025 Results Volume I  2026  https://www.oecd.org/en/publications/pisa-2025-results-volume-i_73451bc5-en/full-report/technical-notes-on-analyses-in-this-volume_46a7001c.html

12. 澳門教育及青年發展局  本地學制正規教育基本學力要求  更新至 2024  https://www.dsedj.gov.mo/crdc/edu/requirements.html

13. 澳門教育及青年發展局  本地學制正規教育課程框架  更新至 2024  https://portal.dsedj.gov.mo/webdsejspace/site/ddca/index-e.jsp?con=cframework

14. 澳門教育及青年發展局  非高等教育中長期規劃 2021 至 2030  2021  https://portal.dsedj.gov.mo/webdsejspace/site/policy/202012/index.jsp?con=plan_doc

OECD, PISA 2025 Results Volume I: Macau (China) Country Note, 8 September 2026, https://www.oecd.org/en/publications/pisa-2025-results-volume-i-country-notes_2d4ff9ea-en/macau-china_9815d707-en.html

OECD, PISA 2025 Results Volume I: Macau (China) Country Note, 8 September 2026, same source.

OECD Education GPS country profiles for Singapore, Japan, Korea, Hong Kong (China) and Chinese Taipei, accessed 11 September 2026, https://gpseducation.oecd.org/

OECD Education GPS, Macao (China): Student performance (PISA 2025), accessed 11 September 2026, https://gpseducation.oecd.org/CountryProfile?plotter=h5&primaryCountry=MAC&topic=PI&treshold=10

OECD, Student performance in PISA 2025, 8 September 2026, https://www.oecd.org/en/publications/pisa-2025-results-volume-i_73451bc5-en/full-report/student-performance-in-pisa-2025_23e075c2.html

OECD Education GPS, Macao (China): Student performance (PISA 2025), same source.

OECD, PISA 2022 Mathematics Framework, https://www.oecd.org/en/publications/pisa-2022-assessment-and-analytical-framework_dfe0bf9c-en/full-report/component-3.html

OECD, PISA 2025 Results Volume I: Macau (China) Country Note, same source.

OECD, Released items from the PISA 2025 Science and Learning in the Digital World assessments, 8 September 2026, https://www.oecd.org/en/publications/pisa-2025-results-volume-i_73451bc5-en/full-report/released-items-from-the-pisa-2025-science-and-learning-in-the-digital-world-ldw-assessments_b90631fa.html

OECD, Student performance in PISA 2025, same source.

OECD, Released items from the PISA 2025 Science and Learning in the Digital World assessments, same source.

OECD Education GPS, Macao (China): Student performance (PISA 2025), same source.

OECD, PISA 2022 Mathematics Framework, same source.

OECD, How to prepare and analyse the PISA database, accessed 11 September 2026, https://www.oecd.org/en/about/programmes/pisa/how-to-prepare-and-analyse-the-pisa-database.html

OECD, PISA 2025 Database, accessed 11 September 2026, https://www.oecd.org/en/data/datasets/pisa-2025-database.html

OECD, Technical notes on analyses in PISA 2025 Results Volume I, 2026, https://www.oecd.org/en/publications/pisa-2025-results-volume-i_73451bc5-en/full-report/technical-notes-on-analyses-in-this-volume_46a7001c.html

澳門教育及青年發展局，《本地學制正規教育基本學力要求》，https://www.dsedj.gov.mo/crdc/edu/requirements.html

澳門教育及青年發展局，《本地學制正規教育課程框架》，https://portal.dsedj.gov.mo/webdsejspace/site/ddca/index-e.jsp?con=cframework

澳門特別行政區政府教育及青年發展局，《澳門 PISA 2025：運算解難全球居首，卓越表現兼顧公平》，2026年9月8日，https://www.gov.mo/zh-hant/news/1264691/

澳門教育及青年發展局，《非高等教育中長期規劃（2021-2030）》，https://portal.dsedj.gov.mo/webdsejspace/site/policy/202012/index.jsp?con=plan_doc